## Sheet1
Arbeitsprozessdokumentation
Datum	Leonard	Sönke	Liam	Daniel	Nabil	Yoshcsiasid	Niclas
06.06.2016 / Schule	Idee + grobe Aufteilung + Entwurf
Mitwoch / 08.06.2016 / Schule	Aufteilung und Erstellen der Klassen des Entwurfsdiagramms
Mitwoch / 08.06.2016 / 15:00-19:00	View Erstellung : / View Manager / Batch / ShaderProgram / VertexAttrib / VertexBuffer / VertexData / Utilities : / OrthographicCamera / Vector2 / Matrix4
Freitag / 10.06.2016 / Schule	Textures : / ViewManager / Batch / Texture / Itexture / TextureRegion	Utility: / Utility / View: / ViewComponent / Button / Label / View	Bilder	Gegner KI: / Graph / Enemy / EnemyHandler / EnemyType		Erfinden von Towertypes	Erfinden von Towertypes
Freitag / 10.06.2016 / 15:00-19:00	Extended View Stuff : / Batch / ViewManager / PostProcessingManager / FrameBuffer / BitmapFont	View Stuff: / Keyboard + Mouse / ViewManager / View / ViewComponent / Button
Montag / 13.06.2016 / Schule	radial blur	Utility: / GameView:	Anpassungen an Controller / World / Bilder	Krasses GegnerKi-Zeug	Anpassungen an Controller / World / Bilder	Projectile	TowerHandler
Mitwoch / 15.06.2016 / Schule	particles	Sönkestuff / BlockKoords in ViewKoords: / GameView	Bilder	Anfang Gegnerbewegung	Bilder	Projectile	TowerHandler
Freitag / 17.06.2016 / Schule	fix colors	Sönkestuff / TowerButtons hinzufuegen / TowerButton / GameView / View	Projectile / Bilder	Gegnerbewegung	Projectile / Bilder	Tower	Tower / Projectiletype Dummies
Montag / 20.06.2016 / Schule	Drunk	Sönkestuff / Programm schöner machen: / GameView / ViewManager / View / MenuView	Projectile / Bilder	Gegner Drunk	Projectile / Bilder	Projectile	TowerHandler
Mitwoch / 22.06.2016 / Schule	Buttons / ButtonListener			Fixes Kollisionserkennung / Dokumentation	Projectile	Projectile
Freitag / 24.06.2016 / Schule	Startmenu / Optionsspeicherung	Kollisionserkennung / Gleichschenkliges Dreieck	Bewegung Projecitle	Dokumentation / Diverse Fixes / Kommentare	Bewegung Projecitle	Bewegung Projecitle	Github
Montag / 27.06.2016 / Schule